## Slide 1
供应商管理BP · 十大项目之六
合作健康度诊断
建立供应商协作问题发现与改善闭环
汇报人：年老师 | 2026年5月

## Slide 2
为什么要做合作健康度诊断？
四大痛点催生系统性诊断需求
?
摩擦未量化
日常合作存在摩擦，从未系统性梳理"到底哪里不顺畅"
!
评估机制缺失
没有定期的合作满意度评估，不知道合作状态好不好
...
反馈渠道空白
供应商可能有很多想法但没有正式渠道反馈
~
效率黑洞
争议处理、需求传达的效率未知，可能存在隐性成本
与其等问题爆发，不如主动诊断、精准治理

## Slide 3
项目目标：诊断→改善→追踪，90天见效果
不只是调研报告，是带动作、带责任人、带验收标准的改善闭环
▶
01
识别卡点
数据收集+访谈
找出Top 3问题
▶
02
快速改善
90天改善计划
责任人+时间线+验收标准
03
持续追踪
季度健康度评估
防复发、可持续
不做调研报告，做改善闭环

## Slide 4
数据收集：定量+定性双线验证
不凭感觉判断，用数据锁定问题范围，用访谈深挖根因
定量数据
1
近3个月争议处理数量和平均处理时长
2
投诉次数和类型分布
3
需求传达的响应时效（从提出到解决）
4
供应商人员流失率变化
定性访谈（5-8家关键供应商）
Q1
合作中最顺畅的是什么？
Q2
最不顺畅的是什么？
Q3
最希望我们改进什么？
Q4
如果只改一件事，你选什么？
1周完成数据收集，5-8家关键供应商深度访谈

## Slide 5
问题排序：用"影响面×严重度"锁定Top 3
不贪多，只抓影响最大、最紧迫的3个问题，其余入backlog
← 影响面 →
↑
严重度
↓
优先解决
Top 3 问题
次优先
Backlog
关注
暂不处理
流程类
步骤多、审批慢、信息不通
沟通类
需求不清、反馈不及时、角色不明
利益类
分配不公、激励不足、竞争不公
只抓Top 3，其余入backlog，不贪多

## Slide 6
实施路径：四步闭环，从诊断到持续追踪
4周完成诊断和计划制定，90天完成改善，季度持续追踪
1
数据收集
1周
定量数据拉取
+ 5-8家深度访谈
2
问题分析
3天
影响面×严重度排序
输出Top 3
3
改善计划
2天
责任人+路径
+时间+验收标准
4
季度追踪
持续
问卷+数据
健康度仪表盘
4周诊断+计划，90天改善闭环，季度持续追踪

## Slide 7
里程碑：4周完成诊断，7月复盘改善效果
时间线明确，每个节点有可交付物
4月第1周
数据+访谈完成
定量数据拉取
5-8家访谈完成
4月第2周
Top 3问题输出
分析报告完成
问题排序确认
4月第3周
改善计划启动
90天计划发布
责任人确认
7月
90天复盘
改善效果评估
季度追踪启动
每个节点有交付物，可追踪可验收

## Slide 8
90天改善计划：三个问题，三条闭环
每个问题绑定责任人、时间线和验收标准，不是空喊口号
Top 问题
责任人
解决路径
完成时间
验收标准
1
Top 1（待诊断确认）
[待确认]
[待确认]
90天内
[待确认]
2
Top 2（待诊断确认）
[待确认]
[待确认]
90天内
[待确认]
3
Top 3（待诊断确认）
[待确认]
[待确认]
90天内
[待确认]
改善原则：每个问题可追踪、可验收、不可推诿

## Slide 9
量化目标：四个指标，效果可衡量
每个改善动作都有对应的量化验收指标
≥ 2/3
Top 3问题解决率
90天内完成改善的问题数
50%
争议处理周期缩短
从争议发生到解决的平均天数
+1分
供应商满意度提升
建立基线，Q2末评分提升
30%
跨部门协作效率提升
需求从提出到解决的天数
每个改善动作都有量化验收，不做无目标的事

## Slide 10
季度追踪机制：让改善效果可持续
改善不是一次性运动，季度追踪确保效果不回退
季度评估
问卷+数据双线
问题追踪
Top 3改善进度
仪表盘更新
健康度可视化
改善行动
新一轮优化
▶
▼
◀
▲
改善不是运动，是机制

## Slide 11
风险预案：四个关键风险已预判
主要风险已预判，每个风险都有具体应对措施
供应商不愿说真话
→
匿名问卷+私下访谈
保证"说了不会有问题"
问题太多无从下手
→
严格排序只抓Top 3
其余放入backlog
改善变"纸上改善"
→
责任人+时间线+季度跟踪
每个问题可验收
暴露内部协作问题
→
内部问题单独汇报
不和供应商反馈混在一起
风险可控，不走一步看一步

## Slide 12
请示与下一步
01
方案方向是否认可？有无需要调整的地方？
02
访谈5-8家供应商，是否需要您打招呼？
03
改善计划涉及跨部门协调时，能否请您出面推动？
下一步：4月第1周立即启动数据收集