## Slide 1
Q2 工作规划 · 2026年5月
供应商管理BP
WORK PLANNING · 十大落地项目
Q2 供应商管理BP
工作规划
十大落地项目 · 从被动响应到主动管理
30+ 供应商
4-6月
三阶段推进
数据驱动
年老师 · 2026-05
1 / 13

## Slide 2
背景与定位
供应商管理BP
为什么需要这份规划
我的角色
负责 30+ 供应商的全量管理
合规、准入、清退、分工
定位偏 BP — 连接公司与供应商
通过影响他人达成业务结果
管理现状
偏事件驱动 — 出问题才处理
缺乏系统性的管理体系
判断多凭经验，数据支撑不足
重点供应商
毅航、毛毛虫、伽玛、赛维斯、岐力、翰锐
金条头部 6 家，总目标 3 亿+ 职场
为什么做这个规划
HRBP 领域有成熟的十大落地项目框架，
覆盖人才管理全生命周期。这套框架的
底层逻辑同样适用于供应商管理。
核心差异
HRBP 管"内部员工"，有制度约束力
我们管"外部供应商"，约束力来自
合同 + 利益分配，更强调利益绑定
Q2 核心目标
从被动响应 → 主动管理
从经验判断 → 数据驱动
从单点动作 → 体系化闭环
从执行者 → BP 角色
来源：内部梳理 · 2026-05-04
2 / 13

## Slide 3
十大项目总览
供应商管理BP
十大落地项目一览
#
项目名称
周期
优先级
状态
1
供应商分级盘点（九宫格）
4月
P0
立即启动
2
新供应商冷启动（30/60/90天）
5月
P1
体系建设
3
供应商考核体系对齐业务目标
5-6月
P1
需确认
4
供应商备份与产能冗余
5-6月
P1
体系建设
5
供应商主管赋能
6月
P2
深化阶段
6
合作健康度诊断
4月
P0
立即启动
7
核心供应商保留与激励
5月
P1
需确认
8
新供应商引入效能
6月
P2
深化阶段
9
供应商关系精细化 + 风险前置
5-6月
P1
体系建设
10
供应商文化对齐
6月
P2
深化阶段
P0 立即启动 · P1 体系建设 · P2 深化阶段
来源：内部梳理 · 2026-05-04
3 / 13

## Slide 4
三阶段推进
供应商管理BP
4-6月 三阶段推进节奏
PHASE 01 · 4月
打底
供应商分级盘点
30+ 供应商三维评估
输出九宫格 + 三张清单
合作健康度诊断
识别 Top3 协作卡点
启动 90 天改善计划
分析类项目
不需要额外审批
立即启动
产出：分级图 + 诊断报告
+ 90天改善计划
PHASE 02 · 5月
体系建设
1. 新供应商冷启动 SOP
2. 考核体系对齐业务目标
3. 核心供应商保留与激励
4. 供应商备份与产能冗余
5. 供应商关系精细化
5 个项目并行
聚焦 3 个核心
其余做框架
2 项涉及制度需确认
PHASE 03 · 6月
深化闭环
1. 供应商主管赋能
2. 新供应商引入效能
3. 供应商文化对齐
4. Q2 整体复盘
收尾 + 深化
为 Q3 打基础
Q2 复盘要点
各项目完成度评估
量化指标达成情况
Q3 规划草案
产出：复盘报告
+ Q3 计划草案
来源：内部梳理 · 2026-05-04
4 / 13

## Slide 5
阶段一 · 供应商分级盘点
供应商管理BP
30+ 供应商，一张图看清全局
九宫格方法
三维评估：业绩 40% + 合规 30% + 潜力 30%
横轴：综合业绩得分（业绩+合规）
低 ← ——————— → 高
纵轴：潜力得分
低 ← ——————— → 高
九宫格落位
高业绩 · 高潜力
明星 → 重点投入
中业绩 · 中潜力
中坚 → 重点培养
低业绩 · 低潜力
淘汰 → 限期优化
时间：3 周
第1周 数据收集 → 第2周 九宫格
→ 第3周 汇报确认
三张清单
保留清单（头部）
6-10 家 · 资源倾斜 · 优先分配 · 深度绑定
策略：重点投入，确保稳定产出
代表：毅航、毛毛虫、伽玛等头部
培养清单（腰部）
12-15 家 · 针对性辅导 · 季度跟踪
策略：明确提升方向，推动向头部转化
目标：Q2 末至少 1 家进入头部
优化清单（尾部）
5-8 家 · 限期整改 · 减少份额
策略：准备替代方案，必要时清退
注意：分级是动态的，季度调整
分级是内部管理工具，不对外公布具体排名
只告知供应商"提升方向"，不公布名次
来源：内部梳理 · 2026-05-04
5 / 13

## Slide 6
阶段一 · 合作健康度诊断
供应商管理BP
合作健康度：定量 + 定性，找准 Top3 卡点
评估方法
定量维度
交付及时率 · 质量投诉次数 · 需求响应时长
人员流失率 · 合同履约率 · 结算准确率
定性维度
内部 stakeholder 访谈（每供应商 2-3 人）
协作流程走查 · 沟通记录分析
输出物
每供应商一份健康度报告（定量分 + 定性标签）
汇总 Top3 协作卡点，责任到人
90 天改善计划 + 跟踪仪表盘
时间：4 月完成初稿
方式：问卷 + 访谈 + 数据拉取
Top3 协作卡点（示例框架）
卡点 1：需求响应慢
从提出到确认平均 3-5 天
改善：设立 SLA，48h 内响应，纳入考核
责任人：供应商对接人 + 内部 PM
卡点 2：人员流失频繁
核心岗位月度流失率 > 8%
改善：关键岗位备案制 + 替补人才池
责任人：供应商 HR + 服务组 BP
卡点 3：结算流程不透明
结算周期长，对账差异多
改善：月度对账模板 + 异常 48h 闭环
责任人：财务 BP + 供应商结算对接人
90 天改善闭环
第 30 天：SLA 上线 + 首次复盘
第 60 天：中期检查 + 调整策略
第 90 天：效果评估 + 标准化
来源：内部梳理 · 2026-05-04
6 / 13

## Slide 7
阶段二 · 核心供应商保留
供应商管理BP
核心供应商保留：健康档案 + 三级预警 + 激励包
健康档案
头部 6 家建档跟踪
档案字段
· 业绩趋势（月度 GMV）
· 人员稳定性（核心岗位）
· 合规记录（违规/整改）
· 合作满意度（内部反馈）
· 战略匹配度（方向一致性）
更新频率
月度数据更新 + 季度深度复盘
三级预警
绿色 · 正常
各项指标达标，无需干预
黄色 · 关注
单一指标下滑，主动沟通
红色 · 风险
多项指标异常，启动保留方案
预警触发信号
· 业绩环比下降 > 15%
· 核心人员离职
· 内部投诉 ≥ 2 次/月
季度保留复盘
· 保留率趋势分析
· 预警准确率校验
· 激励包效果评估
· 策略调整建议
激励包
资源倾斜
优先分配高价值业务线
联合规划季度目标
发展机会
纳入创新项目试点
联合培训 + 能力共建
合作深化
长期框架协议（年度）
高层定期对齐（季度）
认可机制
季度优秀供应商表彰
公开感谢 + 内部分享
一供应商一策略，不通用
来源：内部梳理 · 2026-05-04
7 / 13

## Slide 8
阶段二 · 新供应商冷启动
供应商管理BP
新供应商冷启动：30/60/90 天带教路径
阶段
核心目标
关键动作
交付物
否决项
30 天
熟悉期
了解业务 + 熟悉流程
降低陌生感
· 指定导师（老供应商对接人）
· 发放操作手册 + SOP 文档
· 参与 2 次旁听会议
· 完成合规培训
· 导师带教记录
· 流程测试通过
· 合规考核达标
· 合规不合格
60 天
融入期
独立执行 + 首次交付
验证能力匹配度
· 独立承接小型项目
· 首次校准会（导师 + BP + 供应商）
· 收集内部 stakeholder 反馈
· 识别协作卡点
· 首次交付报告
· 校准会议纪要
· 反馈汇总表
· 交付质量不达标
· 沟通严重障碍
90 天
转正期
全面融入 + 正式评估
决定是否保留
· 第二次校准会
· 转正评估（业绩 + 合规 + 协作）
· 明确后续发展方向
· 纳入分级体系
· 转正评估报告
· 分级落位确认
· 下季度目标约定
· 综合评分低于阈值
配套机制
· 导师责任制：每位新供应商配对 1 名老供应商导师，带教期 90 天
· 校准会：30/60/90 天各一次，三方参与（BP + 导师 + 供应商），记录问题 + 制定行动项
· 否决项：任一否决项触发即启动清退流程，不拖延
来源：内部梳理 · 2026-05-04
8 / 13

## Slide 9
Q2 预期成果
供应商管理BP
Q2 末交付什么：量化指标 + 质化转变
量化目标
指标
Q2 末目标
供应商分级覆盖率
100%
核心供应商保留率
≥ 95%
新供应商 90 天留存率
≥ 85%
协作卡点改善率
Top3 全部有行动项
SOP 覆盖率
核心流程 100%
供应商投诉/纠纷数
环比下降 30%
数据仪表盘上线
1 套（月度自动更新）
交付物清单
· 供应商分级盘点报告 + 三张清单
· 合作健康度诊断报告 + 90 天改善计划
· 5 项 SOP 文档（冷启动/考核/保留/备份/关系）
· 供应商数据仪表盘（基础版）
· Q2 复盘报告 + Q3 规划草案
质化转变
管理方式转变
从 "出了问题才处理"
到 "提前预判，主动介入"
决策方式转变
从 "凭感觉、凭经验"
到 "有数据、有依据"
角色定位转变
从 "执行者、传话筒"
到 "BP、策略伙伴"
供应商关系转变
从 "甲乙方对立"
到 "利益绑定、共同产出"
四个转变是 Q2 的核心价值，不是一次性项目
来源：内部梳理 · 2026-05-04
9 / 13

## Slide 10
基础设施建设
供应商管理BP
数据基础设施：从 0 到 1 搭建供应商数据底座
数据层
供应商基础信息库
· 工商信息 / 资质 / 合同
· 人员编制 / 核心岗位备案
· 历史合作记录
业绩数据库
· 月度 GMV / 产出指标
· 质量指标（投诉/返工）
· 交付及时率
合规与风险数据库
· 违规记录 / 整改记录
· 预警事件日志
· 纠纷 / 投诉记录
工具层
数据仪表盘
月度自动更新
核心指标一屏可见
评估模板
分级评估表（九宫格）
健康度评分表
报告模板
月度供应商简报
季度复盘报告
推进节奏
4 月 · 数据收集
手动收集 + Excel 建表
确定指标口径
完成历史数据回填
5 月 · 工具搭建
仪表盘 V1 上线
评估模板标准化
自动化数据接入
6 月 · 迭代优化
仪表盘 V2（预警功能）
指标体系完善
操作文档输出
当前状态
数据从 0 开始建设，
Q2 完成基础版
来源：内部梳理 · 2026-05-04
10 / 13

## Slide 11
风险与应对
供应商管理BP
风险矩阵：提前识别，不把问题留给意外
风险
影响
概率
应对策略
触发信号
核心供应商突然退出
业务中断
低
备份供应商预案 + 产能冗余
预警红色
数据缺失导致无法评估
决策盲猜
高
先手动收集，逐步自动化
4月末数据缺失
制度变更审批周期长
进度延迟
高
提前沟通，先框架后细节
超 2 周未批复
内部配合度不足
项目搁置
中
明确责任人 + 向上对齐
连续 2 次未响应
供应商抵触分级
关系紧张
中
分级不对外公布，只沟通提升方向
供应商主动询问排名
业务目标突变
计划作废
中
模块化设计，可快速调整
业务线战略调整
风险管理原则
1. 风险前置：不等问题发生，提前识别信号
2. 分级响应：不同风险等级对应不同响应速度，红色 24h、黄色 72h、绿色周报跟踪
3. 预案先行：每个高风险项都有 B 计划，不临时抱佛脚
4. 月度回顾：每月复盘风险矩阵，更新概率和影响评估
来源：内部梳理 · 2026-05-04
11 / 13

## Slide 12
需要的支持
供应商管理BP
推进需要确认的 4 件事 + 资源需求
需要确认的事项
1. 权限边界
哪些项目可以直接启动？哪些需要您
先和军哥/易人确认？
建议：分析类直接启动，制度类先确认
2. 数据源对接
供应商的业绩数据从哪个系统拉取？
谁来协助打通数据权限？
建议：先手动收集，再申请系统权限
3. 考核体系对接
现有供应商考核标准是否可复用？
还是需要重新设计？
建议：先盘点现有标准，再决定
4. 汇报节奏
是月度同步还是季度汇报？
需要什么样的汇报格式？
建议：月度简报 + 季度深度复盘
资源需求
时间投入
Q2 预计 50% 精力投入供应商管理体系建设
4月打底阶段需 70%，5-6月回归 50%
跨部门协作
需要数据团队支持数据对接
需要财务团队协助结算流程优化
供应商配合
需要供应商对接人参与访谈和校准会
需提前和供应商打招呼，确保配合度
工具支持
数据仪表盘需要 BI 工具支持
如无可先用 Excel + 手动看板过渡
以上 4 个确认 + 4 项资源，希望本周内沟通确认
来源：内部梳理 · 2026-05-04
12 / 13

## Slide 13
总结
供应商管理BP
打底 + 建体系，Q2 只做一件事
Q2 的核心目标就一句话：
把供应商管理从"被动响应"
变成"主动管理"。
两条主线：
打底（4 月）
分级盘点 + 健康度诊断 → 看清现状
建体系（5-6 月）
SOP + 数据 + 预警 → 有法可依
Q2 末交付 5 样东西：
分级图
诊断报告
SOP 集
仪表盘
复盘报告
来源：内部梳理 · 2026-05-04
13 / 13