Q1 开门红颁奖 详细行程与会议安排

数据科技业务部 · 电销服务组

时间：2026年5月7日–8日

一、背景与目的

Q1开门红颁奖活动，5月7日至8日两天完成。分两条线路并行，每条线两天两站。会议下午开始，颁奖仪式6点以后。本文档供供应商和陪同人员安排工作使用。

二、供应商总体情况

当前合作供应商共计34家，站点108个，覆盖全国五大区域。各业务线站点分布如下：

| 业务线 | 站点数 | Q1总人力 | 主要供应商 | 已承办站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业金融 | 42 | 约760人 | 中乾/汇讯/德辰 | 海腾·西安、锦瑞·定州 |
| 信用卡 | 8 | 约500人 | 创博/速讯达/中弘 | 创博·承德、速讯达·沈阳 |
| 金条 | 56 | 约1,400人 | 毅航/毛毛虫/伽玛 | 毛毛虫·合肥、毅航·合肥 |
| 财富 | 4 | 约230人 | 毅航/毛毛虫/嘉信 | 毛毛虫·合肥、毅航·合肥 |

一、线路与人员分工

| 线路 | 日期 | 城市 | 业务线 | 承办供应商 | 带队领导 | 陪同人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路A | 5月7日 | 洛阳 | 企金 | 中乾 | 易人哥 | 李吉斌 |
| 线路A | 5月8日 | 宿州 | 财富 | 毅航 | 易人哥 | 孙大年、刘乾坤 |
| 线路B | 5月7日 | 西安 | 金条 | 嘉信 | 军哥 | 孙大年 |
| 线路B | 5月8日 | 沈阳 | 信用卡 | 中弘 | 军哥 | 李刚 |

二、线路A：易人哥行程

5月7日（周三）洛阳 · 中乾（企金）

交通：带队领导上午到达洛阳，中乾站点接应。李吉斌（洛阳陪同）负责当地接待。

| 时段 | 环节 | 时长 | 内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 到达会场 | - | 李吉斌在站点门口接应 | 李吉斌 |
| 14:00-14:30 | 到场签到 | 30分钟 | 供应商负责人介绍团队情况 | 中乾负责人 |
| 14:30-14:40 | 领导致辞 | 10分钟 | 供应商负责人开场 | 中乾负责人 |
| 14:40-14:55 | Q1业绩回顾 | 15分钟 | 展示企金Q1数据（排名、贡献、亮点） | 易人哥/服务组 |
| 15:00-16:00 | 座谈交流 | 60分钟 | 听取供应商反馈、困难、诉求 | 易人哥 |
| 18:00-18:30 | 颁奖仪式 | 30分钟 | 企金Q1优秀团队颁奖，合影留念 | 易人哥 |
| 18:30- | 团队聚餐 | - | 与供应商团队聚餐（可选） | 全员 |

中乾准备工作

| 序号 | 准备事项 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认会场场地 | 中乾负责人 | 提前布置横幅、座位、音响设备 |
| 2 | 准备签到表 | 中乾行政 | 参会人员名单确认 |
| 3 | Q1数据材料 | 中乾运营 | 整理站点Q1业绩数据，供回顾环节使用 |
| 4 | 颁奖物料 | 中乾行政 | 配合摆放奖杯/证书，确认颁奖名单 |
| 5 | 合影安排 | 中乾行政 | 准备合影场地，安排摄影 |
| 6 | 聚餐安排 | 中乾行政 | 确认聚餐地点（如需要） |

5月8日（周四）宿州 · 毅航（财富）

交通：洛阳→宿州，建议上午高铁出发（洛阳→徐州→宿州，约3小时）。下午到达毅航站点。孙大年、刘乾坤（宿州陪同）负责当地接待。

| 时段 | 环节 | 时长 | 内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 到达会场 | - | 孙大年、刘乾坤在站点接应 | 孙大年 |
| 14:00-14:30 | 到场签到 | 30分钟 | 供应商负责人介绍团队情况 | 毅航负责人 |
| 14:30-14:40 | 领导致辞 | 10分钟 | 供应商负责人开场 | 毅航负责人 |
| 14:40-14:55 | Q1业绩回顾 | 15分钟 | 展示财富Q1数据（排名、贡献、亮点） | 易人哥/服务组 |
| 15:00-16:00 | 座谈交流 | 60分钟 | 听取供应商反馈、困难、诉求 | 易人哥 |
| 18:00-18:30 | 颁奖仪式 | 30分钟 | 财富Q1优秀团队颁奖，合影留念 | 易人哥 |
| 18:30- | 团队聚餐 | - | 与供应商团队聚餐（可选） | 全员 |

毅航准备工作

| 序号 | 准备事项 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认会场场地 | 毅航负责人 | 提前布置横幅、座位、音响设备 |
| 2 | 准备签到表 | 毅航行政 | 参会人员名单确认 |
| 3 | Q1数据材料 | 毅航运营 | 整理站点Q1业绩数据，供回顾环节使用 |
| 4 | 颁奖物料 | 毅航行政 | 配合摆放奖杯/证书，确认颁奖名单 |
| 5 | 合影安排 | 毅航行政 | 准备合影场地，安排摄影 |
| 6 | 聚餐安排 | 毅航行政 | 确认聚餐地点（如需要） |

三、线路B：军哥行程

5月7日（周三）西安 · 嘉信（金条）

交通：军哥上午飞西安。孙大年（西安陪同）负责当地接待。注：孙大日下午需赶往宿州，为次日毅航做准备（或安排交接）。

| 时段 | 环节 | 时长 | 内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 到达会场 | - | 孙大年在站点门口接应 | 孙大年 |
| 14:00-14:30 | 到场签到 | 30分钟 | 供应商负责人介绍团队情况 | 嘉信负责人 |
| 14:30-14:40 | 领导致辞 | 10分钟 | 供应商负责人开场 | 嘉信负责人 |
| 14:40-14:55 | Q1业绩回顾 | 15分钟 | 展示金条Q1数据（排名、贡献、亮点） | 军哥/服务组 |
| 15:00-16:00 | 座谈交流 | 60分钟 | 听取供应商反馈、困难、诉求 | 军哥 |
| 18:00-18:30 | 颁奖仪式 | 30分钟 | 金条Q1优秀团队颁奖，合影留念 | 军哥 |
| 18:30- | 团队聚餐 | - | 与供应商团队聚餐（可选） | 全员 |

嘉信准备工作

| 序号 | 准备事项 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认会场场地 | 嘉信负责人 | 提前布置横幅、座位、音响设备 |
| 2 | 准备签到表 | 嘉信行政 | 参会人员名单确认 |
| 3 | Q1数据材料 | 嘉信运营 | 整理站点Q1业绩数据，供回顾环节使用 |
| 4 | 颁奖物料 | 嘉信行政 | 配合摆放奖杯/证书，确认颁奖名单 |
| 5 | 合影安排 | 嘉信行政 | 准备合影场地，安排摄影 |
| 6 | 聚餐安排 | 嘉信行政 | 确认聚餐地点（如需要） |

5月8日（周四）沈阳 · 中弘（信用卡）

交通：军哥晚上或次日早上飞沈阳（西安→沈阳约2.5h）。李刚（沈阳陪同）负责当地接待。可顺访速讯达。

| 时段 | 环节 | 时长 | 内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 到达会场 | - | 李刚在站点门口接应 | 李刚 |
| 14:00-14:30 | 到场签到 | 30分钟 | 供应商负责人介绍团队情况 | 中弘负责人 |
| 14:30-14:40 | 领导致辞 | 10分钟 | 供应商负责人开场 | 中弘负责人 |
| 14:40-14:55 | Q1业绩回顾 | 15分钟 | 展示信用卡Q1数据（排名、贡献、亮点） | 军哥/服务组 |
| 15:00-16:00 | 座谈交流 | 60分钟 | 听取供应商反馈、困难、诉求 | 军哥 |
| 18:00-18:30 | 颁奖仪式 | 30分钟 | 信用卡Q1优秀团队颁奖，合影留念 | 军哥 |
| 18:30- | 团队聚餐 | - | 与供应商团队聚餐（可选） | 全员 |

中弘准备工作

| 序号 | 准备事项 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认会场场地 | 中弘负责人 | 提前布置横幅、座位、音响设备 |
| 2 | 准备签到表 | 中弘行政 | 参会人员名单确认 |
| 3 | Q1数据材料 | 中弘运营 | 整理站点Q1业绩数据，供回顾环节使用 |
| 4 | 颁奖物料 | 中弘行政 | 配合摆放奖杯/证书，确认颁奖名单 |
| 5 | 合影安排 | 中弘行政 | 准备合影场地，安排摄影 |
| 6 | 聚餐安排 | 中弘行政 | 确认聚餐地点（如需要） |
| 7 | 速讯达回访 | 中弘/服务组 | 协调速讯达负责人时间，安排顺访 |

四、关键联系人

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 带队 | 易人哥（王易人） | 线路A全程带队（洛阳+宿州） |
| 带队 | 军哥（卞海军） | 线路B全程带队（西安+沈阳） |
| 陪同 | 李吉斌 | 洛阳（5月7日）中乾接待 |
| 陪同 | 孙大年 | 西安（5月7日）嘉信接待 + 宿州（5月8日）毅航接待 |
| 陪同 | 刘乾坤 | 宿州（5月8日）毅航接待 |
| 陪同 | 李刚 | 沈阳（5月8日）中弘接待 |

五、关键时间节点

| 节点 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5月1日前 | 各供应商确认档期 | 四家供应商确认5月7-8日可承办 |
| 5月1日前 | 确认孙大年行程衔接 | 西安→宿州交通安排，确保7日晚或8日早能到宿州 |
| 5月3日前 | Q1排名及颁奖名单出炉 | 四业务线数据确认 |
| 5月3日前 | Q2规划材料准备完成 | 策略组提供各业务线Q2方向 |
| 5月3日前 | 带队领导差旅安排完成 | 军哥：飞西安+飞沈阳；易人哥：洛阳+宿州高铁 |
| 5月5日前 | 奖杯/证书及物料到位 | 四家供应商收到奖杯、证书等 |
| 5月5日前 | 各供应商完成会场布置方案 | 横幅、座位、音响确认 |
| 5月7日 14:00 | 线路A（洛阳）、线路B（西安）同步开场 | 两条线并行 |
| 5月7日 18:00 | 洛阳、西安同步颁奖 | 颁奖仪式 |
| 5月8日 14:00 | 线路A（宿州）、线路B（沈阳）同步开场 | 两条线并行 |
| 5月8日 18:00 | 宿州、沈阳同步颁奖 | 颁奖仪式 |

— 方案完 —