Q1 开门红颁奖 行程安排与工作部署

数据科技业务部 · 电销服务组

时间：2026年5月7日–9日

一、背景与目的

为表彰2026年第一季度各业务线"开门红"优秀团队和个人，服务组计划前往供应商站点举行集中颁奖与Q2工作沟通活动。本次活动覆盖企业金融、信用卡、金条、财富四条业务线，于5月7日至9日三天完成三站行程。除颁奖表彰外，各站点还将进行业务回顾、供应商座谈及Q2规划对齐，策略组参与并提供Q2业务方向参考。

二、供应商总体情况

当前合作供应商共计34家，站点108个，覆盖全国五大区域。各业务线站点分布如下：

| 业务线 | 站点数 | Q1总人力 | 主要供应商 | 已承办站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业金融 | 42 | 约760人 | 中乾/汇讯/德辰 | 海腾·西安、锦瑞·定州 |
| 信用卡 | 8 | 约500人 | 创博/速讯达/中弘 | 创博·承德、速讯达·沈阳 |
| 金条 | 56 | 约1,400人 | 毅航/毛毛虫/伽玛 | 毛毛虫·合肥、毅航·合肥 |
| 财富 | 4 | 约230人 | 毅航/毛毛虫/嘉信 | 毛毛虫·合肥、毅航·合肥 |

三、已确认站点与分工

各站点已于4月22日确认，具体安排如下：

| 日期 | 城市 | 业务线 | 承办供应商 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月7日 | 洛阳 | 企金 | 中乾 | 服务组 | 最大规模供应商，8个职场 |
| 5月8日 | 西安 | 金条 | 广达 | 服务组+策略组 | 金条67人分布于正定/宿豫/鸡西/西安 |
| 5月8日 | 西安 | 财富 | 嘉信 | 服务组+策略组 | 71人，2个职场 |
| 5月9日 | 沈阳 | 信用卡 | 中弘 | 服务组 | 68人，可顺访速讯达回访 |

四、三天详细行程

5月7日至9日三天完成三站，具体行程如下：

| 日期 | 城市 | 业务线 | 承办方 | 人力 | 负责人 | 行程说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月7日 (周三) | 洛阳 | 企金 | 中乾 | 143人 | 服务组 | 高铁直达，当天往返 |
| 5月8日 (周四) | 西安 | 金条+财富 | 广达+嘉信 | 138人 | 服务组+策略组 | 西安两场合并，上午金条下午财富 |
| 5月9日 (周五) | 沈阳 | 信用卡 | 中弘 | 68人 | 服务组 | 飞沈阳，可顺访速讯达 |

五、各站点活动流程

5.1 活动前准备

| 序号 | 环节 | 负责人 | 时间节点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认供应商档期 | 服务组 | 5月1日前 | 与各供应商确认5月7-9日档期和意愿 |
| 2 | 确认颁奖名单 | 服务组 | 5月3日前 | 各业务线Q1排名/业绩数据出炉 |
| 3 | Q2规划材料准备 | 策略组 | 5月3日前 | 准备各业务线Q2方向与目标材料 |
| 4 | 活动议程确定 | 服务组 | 5月5日前 | 每个站点的详细议程与分工 |
| 5 | 物料准备 | 供应商 | 5月5日前 | 横幅、PPT、签到表、奖杯证书 |
| 6 | 差旅安排 | 服务组 | 5月5日前 | 机票/高铁/酒店预订 |

5.2 活动当天流程（每个站点）

| 时段 | 环节 | 时长 | 内容 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 到达 | 到场签到 | 15分钟 | 到达供应商场地，与负责人寒暄 | 服务组 |
| 开场 | 领导致辞 | 10分钟 | 供应商负责人开场，介绍团队 | 供应商+服务组 |
| 回顾 | Q1业绩回顾 | 15分钟 | 展示供应商Q1数据（排名、贡献、亮点） | 服务组 |
| 颁奖 | 颁奖仪式 | 20分钟 | 按业务线逐一颁奖，合影留念 | 全员 |
| 交流 | 座谈交流 | 30分钟 | 听取供应商反馈、困难、诉求 | 服务组+供应商 |
| 规划 | Q2目标对齐 | 15分钟 | 策略组传达Q2方向和期望 | 策略组 |
| 结束 | 合影留念 | 30分钟 | 大合影，团队聚餐（可选） | 全员 |

5.3 活动后跟进

| 序号 | 环节 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新闻稿/内部通报 | 服务组 | 在部门群或内部平台发布颁奖消息 |
| 2 | 照片整理归档 | 服务组 | 照片存档到共享盘 |
| 3 | 供应商反馈整理 | 服务组 | 座谈中提到的问题和诉求，形成跟进清单 |
| 4 | Q2目标追踪 | 策略组+服务组 | 把颁奖时对齐的目标纳入日常追踪 |

六、各承办站点详细信息

6.1 中乾 · 洛阳（企金，5月7日）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 供应商 | 中乾 |
| 承办业务 | 企业金融（企业主贷、企业金采等） |
| Q1平均人力 | 143人 |
| 站点数量 | 8个职场 |
| 区域分布 | 洛阳为核心区域 |
| 推荐理由 | 企金最大规模供应商，业务覆盖面广 |

6.2 广达 · 西安（金条，5月8日）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 供应商 | 陕西广达信息服务有限公司 |
| 承办业务 | 金条 |
| 西安站点人力 | 金条17人在西安（总计67人） |
| 金条业务分布 | 正定48人、宿豫7人、鸡西12人、西安17人 |
| 站点地址 | 陕西省西安市雁塔区含光路南段216号嘉翔大厦12楼 |
| 备注 | 与嘉信同城市，两场合并一天完成 |

6.3 嘉信 · 西安（财富，5月8日）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 供应商 | 嘉信 |
| 承办业务 | 财富 |
| Q1平均人力 | 71人 |
| 站点数量 | 2个职场 |
| 城市 | 陕西省西安市 |
| 推荐理由 | 财富唯一有规模的非承办供应商 |
| 备注 | 与广达同城市，两场合并一天完成 |

6.4 中弘 · 沈阳（信用卡，5月9日）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 供应商 | 中弘 |
| 承办业务 | 信用卡（菁卡拉新、商家白条等） |
| Q1平均人力 | 68人 |
| 站点数量 | 4个职场 |
| 城市 | 辽宁省沈阳市 |
| 推荐理由 | 除已承办外最大信用卡供应商，职场集中 |
| 备注 | 速讯达也在沈阳，可顺访回访 |

七、风险与建议

| 风险 | 描述 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 档期冲突 | 4个承办站点需协调供应商老板到场时间 | 5月1日前确认档期，预留备选方案 |
| 数据未确认 | 颁奖名单依赖Q1业绩数据 | 确保数据在5月3日前出炉并核对无误 |
| 金条人员分散 | 金条67人分布在4个站点，西安仅17人 | 提前通知正定/宿豫/鸡西人员到场集中颁奖 |
| 差旅成本 | 三天三城市，机票+高铁费用较高 | 提前预订，选择最优交通组合 |

八、待确认事项

| 序号 | 待确认事项 | 负责人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各承办供应商老板档期确认 | 服务组 | 5月1日前 |
| 2 | 各业务线Q1排名及颁奖名单 | 服务组 | 5月3日前 |
| 3 | Q2规划材料（各业务线方向与目标） | 策略组 | 5月3日前 |
| 4 | 差旅预算审批 | 行政 | 5月5日前 |
| 5 | 奖杯/证书设计及制作确认 | 行政 | 5月5日前 |
| 6 | 确认领导时间 | 服务组负责人 | 5月3日前 |
| 7 | 金条正定/宿豫/鸡西人员到场协调 | 服务组+广达 | 5月5日前 |

八、待确认事项

| 序号 | 待确认事项 | 负责人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金条颁奖方案选择（A西安 vs B亳州） | 服务组负责人 | T-21天前 |
| 2 | 各承办供应商老板档期确认 | 服务组 | T-14天前 |
| 3 | Q1各业务线排名及颁奖名单 | 数据组 | T-14天前 |
| 4 | 差旅预算审批 | 行政 | T-10天前 |
| 5 | 奖杯/证书设计及制作确认 | 行政 | T-10天前 |
| 6 | 确认领导时间 | 服务组负责人 | T-10天前 |

— 方案完 —