## 整改进度
整改进度跟踪表
填报频率：周报，每周五 18:00 前更新
填报日期 | 整改项编号 | 整改目标 | 本周进度(%) | 本周具体完成情况 | 是否按期 | 阻碍/风险 | 预计完成日期
2026-05-09 | 1 | 人均拨打量恢复到75通/天 | 60 | 晨会已恢复，人均达70通/天 | 是 |  | 2026-05-15
2026-05-09 | 2 | 流失率降至8%/月以下 | 30 | 已沟通50%员工，2名有离职倾向 | 是 | 2名员工可能离职 | 2026-05-20